## Sổ theo dõi lệnh sản xuất - phi
Chứng từ |  | Số PO | Khách hàng | Mã hàng | Nội dung | Mã vạch | Bộ phận | Số lượng lệnh | ĐVT | Dự kiến giao hàng | Kỳ hạn xác nhận | Kỳ hạn HĐ lần 2 | Tình trạng | Ngày nhập thành phẩm | Đơn giá đơn hàng |  | Số lượng đã giao |  | Còn lại chưa giao |  | Phiếu giao |  | Số ngày sản xuất | Số ngày sản xuất còn lại | Loại lệnh | Phân loại | Đơn tháng | Hóa đơn |  | Ghi chú giao hàng | Ghi chú lệnh sản xuất | Ghi chú nguyên nhân | Số tuần | Số SO | Mã bản vẽ | Ngày SO | Công đoạn
Số | Ngày | [6 empty] | Số lượng | [7 empty] | Giá trị | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị | Ngày | Số | [5 empty] | Ngày | Số
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-5318-01 | TOP PANEL | 26073265907WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 918750 | 918750 | 0 | 0 | 1 | 918750 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-5318-01 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-60-0042-05 | 2X 5GAL-CARBOY TRAY WITHPUMP | 26073253606WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 1181250 | 1181250 | 0 | 0 | 1 | 1181250 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-60-0042-05 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-4002-13 | PUMP TRAY | 26073241505WO | GCKC2 | 3 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 918750 | 2756250 | 0 | 0 | 3 | 2756250 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-4002-13 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-1041-18 | REMOVABLEPANEL, SIDE | 26073410703WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 1443750 | 1443750 | 0 | 0 | 1 | 1443750 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-1041-18 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-1037-09 | BOTTOM PANEL, FRONT | 26073232204WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 1312500 | 1312500 | 0 | 0 | 1 | 1312500 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-1037-09 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-5320-03 | RIGHT PANEL | 26073296710WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 1 | 315000 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-5320-03 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-7167-00 | PERFORATED COVER | 26073306011WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 656250 | 656250 | 0 | 0 | 1 | 656250 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-7167-00 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-5319-01 | FRONT PANEL,PLENUM | 26073275108WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 656250 | 656250 | 0 | 0 | 1 | 656250 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-5319-01 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-1519-09 | SIDE PANEL, RH | 26074362601WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 1706250 | 1706250 | 0 | 0 | 1 | 1706250 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-1519-09 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-1115-03 | SIDE DOOR, RH | 26073377502WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 1443750 | 1443750 | 0 | 0 | 1 | 1443750 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-1115-03 | 2026-07-02
C&D0726-001-GCKC2 | 2026-07-04 | 020764 | C&D | 2021-70-5320-02 | LEFT PANEL | 26073284409WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | Chưa hoàn thành |  | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 1 | 315000 |  |  | 21 | 2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-001 | 2021-70-5320-02 | 2026-07-02
C&D0726-002-GCKC2 | 2026-07-04 | 020768 | C&D | 2021-70-7167-02 | PERFORATED COVER | 26076950402WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-01 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 656250 | 656250 | 0 | 0 | 1 | 656250 |  |  | 23 | 4 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-002 | 2021-70-7167-02 | 2026-07-04
C&D0726-002-GCKC2 | 2026-07-04 | 020768 | C&D | 2021-70-1422-03 | EXHAUST CONTROLLER BRACKET | 26076959001WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-01 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 656250 | 656250 | 0 | 0 | 1 | 656250 |  |  | 23 | 4 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-002 | 2021-70-1422-03 | 2026-07-04
C&D0726-003-GCKC2 | 2026-07-04 | 020773 | C&D | 2021-70-6002-01 | HEATER CONTROLLER PANEL | 26079464101WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-01 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1443750 | 1443750 | 0 | 0 | 1 | 1443750 |  |  | 23 | 4 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-003 | 2021-70-6002-01 | 2026-07-04
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26075799001WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 3339990 | 0 | 0 | 9 | 3339990 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26075400109WO | GCKC2 | 18 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 47711520 | 0 | 0 | 18 | 47711520 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26075499403WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 2770830 | 0 | 0 | 9 | 2770830 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26075360406WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 5676300 | 0 | 0 | 9 | 5676300 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26075386905WO | GCKC2 | 18 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 2879460 | 0 | 0 | 18 | 2879460 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26075377604WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 4698630 | 0 | 0 | 9 | 4698630 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26075417407WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 5676300 | 0 | 0 | 9 | 5676300 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26075760602WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 3159450 | 0 | 0 | 9 | 3159450 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-009-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-35 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26075438508WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 4326840 | 0 | 0 | 9 | 4326840 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-001 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26079244605WO | GCKC2 | 20 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 3199400 | 0 | 0 | 20 | 3199400 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26073015709WO | GCKC2 | 20 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 53012800 | 0 | 0 | 20 | 53012800 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26073042107WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6307000 | 0 | 0 | 10 | 6307000 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26073101003WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 3078700 | 0 | 0 | 10 | 3078700 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26079352106WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6307000 | 0 | 0 | 10 | 6307000 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26079226504WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 5220700 | 0 | 0 | 10 | 5220700 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26073048308WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 4807600 | 0 | 0 | 10 | 4807600 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26073097802WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 3510500 | 0 | 0 | 10 | 3510500 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-010-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-02-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26073094501WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-09-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 3711100 | 0 | 0 | 10 | 3711100 |  |  | 55 | 44 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-ISHIINB0726-002 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26070201405WO | GCKC2 | 20 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 3199400 | 0 | 0 | 20 | 3199400 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26071626204WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 5220700 | 0 | 0 | 10 | 5220700 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26070219707WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6307000 | 0 | 0 | 10 | 6307000 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26070213908WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 4807600 | 0 | 0 | 10 | 4807600 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26071605002WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 3510500 | 0 | 0 | 10 | 3510500 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26071601801WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 3711100 | 0 | 0 | 10 | 3711100 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26070229009WO | GCKC2 | 20 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 53012800 | 0 | 0 | 20 | 53012800 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26071611103WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 3078700 | 0 | 0 | 10 | 3078700 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-011-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26070204606WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6307000 | 0 | 0 | 10 | 6307000 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-003 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26075099504WO | GCKC2 | 11 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 5742770 | 0 | 0 | 11 | 5742770 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26077355605WO | GCKC2 | 22 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 3519340 | 0 | 0 | 22 | 3519340 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26077326107WO | GCKC2 | 11 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6937700 | 0 | 0 | 11 | 6937700 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26075139208WO | GCKC2 | 11 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 5288360 | 0 | 0 | 11 | 5288360 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26075176602WO | GCKC2 | 11 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 3861550 | 0 | 0 | 11 | 3861550 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26077323006WO | GCKC2 | 11 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6937700 | 0 | 0 | 11 | 6937700 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26075173501WO | GCKC2 | 11 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 4082210 | 0 | 0 | 11 | 4082210 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26075237709WO | GCKC2 | 22 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 58314080 | 0 | 0 | 22 | 58314080 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-012-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-03-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26075096303WO | GCKC2 | 11 | Pcs | 2026-10-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 3386570 | 0 | 0 | 11 | 3386570 |  |  | 81 | 74 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 41 | SO-ISHIINB0726-004 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26079897801WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 3339990 | 0 | 0 | 9 | 3339990 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26079901202WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 3159450 | 0 | 0 | 9 | 3159450 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26079925605WO | GCKC2 | 18 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 2879460 | 0 | 0 | 18 | 2879460 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26079919504WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 4698630 | 0 | 0 | 9 | 4698630 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26079904403WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 2770830 | 0 | 0 | 9 | 2770830 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26079848507WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 5676300 | 0 | 0 | 9 | 5676300 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26079854608WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 4326840 | 0 | 0 | 9 | 4326840 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26079857809WO | GCKC2 | 18 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 47711520 | 0 | 0 | 18 | 47711520 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-013-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26079928806WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 5676300 | 0 | 0 | 9 | 5676300 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-005 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26074627808WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 4807600 | 0 | 0 | 10 | 4807600 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26074680504WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 5220700 | 0 | 0 | 10 | 5220700 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26074624607WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6307000 | 0 | 0 | 10 | 6307000 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26074645105WO | GCKC2 | 20 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 3199400 | 0 | 0 | 20 | 3199400 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26074677403WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 3078700 | 0 | 0 | 10 | 3078700 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26074712802WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 3510500 | 0 | 0 | 10 | 3510500 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26074660206WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 6307000 | 0 | 0 | 10 | 6307000 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26074697701WO | GCKC2 | 10 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 3711100 | 0 | 0 | 10 | 3711100 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-014-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-04-36 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26074642909WO | GCKC2 | 20 | Pcs | 2026-11-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 53012800 | 0 | 0 | 20 | 53012800 |  |  | 107 | 105 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 46 | SO-ISHIINB0726-006 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26079693003WO | GCKC2 | 12 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 3694440 | 0 | 0 | 12 | 3694440 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26073234209WO | GCKC2 | 24 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 63615360 | 0 | 0 | 24 | 63615360 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26079674801WO | GCKC2 | 12 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 4453320 | 0 | 0 | 12 | 4453320 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26073209806WO | GCKC2 | 12 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 7568400 | 0 | 0 | 12 | 7568400 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26073230305WO | GCKC2 | 24 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 3839280 | 0 | 0 | 24 | 3839280 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26073215807WO | GCKC2 | 12 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 7568400 | 0 | 0 | 12 | 7568400 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26073224404WO | GCKC2 | 12 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 6264840 | 0 | 0 | 12 | 6264840 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26079678002WO | GCKC2 | 12 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 4212600 | 0 | 0 | 12 | 4212600 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-015-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-35 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26073254708WO | GCKC2 | 12 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 5769120 | 0 | 0 | 12 | 5769120 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-007 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26073739901WO | GCKC2 | 8 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 2968880 | 0 | 0 | 8 | 2968880 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26073791906WO | GCKC2 | 8 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 5045600 | 0 | 0 | 8 | 5045600 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26073732105WO | GCKC2 | 16 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 2559520 | 0 | 0 | 16 | 2559520 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26073804207WO | GCKC2 | 8 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 5045600 | 0 | 0 | 8 | 5045600 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26073755403WO | GCKC2 | 8 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 2462960 | 0 | 0 | 8 | 2462960 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26073771809WO | GCKC2 | 16 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 42410240 | 0 | 0 | 16 | 42410240 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26073771608WO | GCKC2 | 8 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 3846080 | 0 | 0 | 8 | 3846080 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26073728904WO | GCKC2 | 8 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 4176560 | 0 | 0 | 8 | 4176560 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-016-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-05-36 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26073752202WO | GCKC2 | 8 | Pcs | 2026-12-05 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 2808400 | 0 | 0 | 8 | 2808400 |  |  | 129 | 130 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 49 | SO-ISHIINB0726-008 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3017-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(B) | 26078800402WO | GCKC2 | 21 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 351050 | 7372050 | 0 | 0 | 21 | 7372050 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-1B-3017-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3038-0 | ｶﾊﾞｰ | 26078809804WO | GCKC2 | 21 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 522070 | 10963470 | 0 | 0 | 21 | 10963470 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-3B-3038-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-8B-3117-02 | 分割ｶﾊﾞｰ | 26078932708WO | GCKC2 | 21 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 480760 | 10095960 | 0 | 0 | 21 | 10095960 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-8B-3117-02 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3018-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(C) | 26078803603WO | GCKC2 | 21 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 307870 | 6465270 | 0 | 0 | 21 | 6465270 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-1B-3018-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-1B-3016-0 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(A) | 26078785401WO | GCKC2 | 21 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 371110 | 7793310 | 0 | 0 | 21 | 7793310 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-1B-3016-0 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-5B-2002-1 | ﾚｰﾙ | 26078938909WO | GCKC2 | 42 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 2650640 | 111326880 | 0 | 0 | 42 | 111326880 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-5B-2002-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2107-1 | ｶﾊﾞｰ | 26078914506WO | GCKC2 | 21 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 13244700 | 0 | 0 | 21 | 13244700 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-6B-2107-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-6B-2108-1 | ｶﾊﾞｰ | 26078929607WO | GCKC2 | 21 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 630700 | 13244700 | 0 | 0 | 21 | 13244700 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-6B-2108-1 | 2026-07-06
ISHIINB0726-017-GCKC2 | 2026-07-07 | 27-06-35 | Ishiinb | 6FH-3B-3063-0 | ｶﾊﾞｰ | 26078812905WO | GCKC2 | 42 | Pcs | 2027-01-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 159970 | 6718740 | 0 | 0 | 42 | 6718740 |  |  | 164 | 171 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 3 | SO-ISHIINB0726-009 | 6FH-3B-3063-0 | 2026-07-06
HDDONA0726-001-GCKC2 | 2026-07-10 | HDDONA0726-001 | Mr Duy | TR-3 | TR-3 | 26079202003WO | GCKC2 | 4 | Pcs | 2026-07-16 |  |  | Trễ - chưa HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | -12 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 29 | HDDONA0726-001 | TR-3 | 2026-07-10
HDDONA0726-001-GCKC2 | 2026-07-10 | HDDONA0726-001 | Mr Duy | TR-2 | TR-2 | 26079166602WO | GCKC2 | 4 | Pcs | 2026-07-16 |  |  | Trễ - chưa HT | 2026-07-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2026-07-18 | 07/26-0195 | 4 | -2 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 29 | HDDONA0726-001 | TR-2 | 2026-07-10 | CD023
C&D0726-004-GCKC2 | 2026-07-11 | 020389-NG | C&D | 2021-70-6009-00-NG | SIDE DOOR, RH | 26077696501WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Chưa hoàn thành |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 15 | 2 | Lệnh sản xuất bổ sung/ Nội bộ | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-C&D0726-004 | 2021-70-6009-00-NG | 2026-07-11
FKSK0726-003-GCKC2 | 2026-07-13 | FSV2170-1354782 | FUKUSUKE | 2E-67099 | DRAIN PIPE-PISTON COOLING | 26070425901WO | GCKC2 | 1 | Pcs | 2026-09-07 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 3167000 | 3167000 | 0 | 0 | 1 | 3167000 |  |  | 47 | 41 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 37 | SO-FKSK0726-001 | 2E-67099 | 2026-07-07
FKSK0726-004-GCKC2 | 2026-07-14 | FSV2172-3001939 | FUKUSUKE | 31095-04979R02 | Cover/ bộ nắp che | 26070533301WO | GCKC2 | 2 | Set | 2026-08-31 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 27450000 | 54900000 | 0 | 0 | 2 | 54900000 |  |  | 40 | 34 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 36 | SO-FKSK0726-003 | 31095-04979R02 | 2026-07-09
SAMTEC0726-003-GCKC2 | 2026-07-14 | PO60146-NG | SAMTEC | ST-10-24-001-NG | Table | 26079974101WO | GCKC2 | 6 | Ea | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  | Chưa hoàn thành |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 13 | 2 | Lệnh sản xuất bổ sung/ Nội bộ | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 31 | SO-SAMTEC0726-003 | ST-10-24-001-NG | 2026-07-14
C&D0726-005-GCKC2 | 2026-07-16 | 020791 | C&D | 2021-70-1576-08 | BOTTOM TRAY, HEAT EXCHANGE | 26078439301WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-12 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 787500 | 787500 | 0 | 0 | 1 | 787500 |  |  | 22 | 15 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-005 | 2021-70-1576-08 | 2026-07-14
C&D0726-006-GCKC2 | 2026-07-16 | 020801 | C&D | 2021-70-9011-00 | VACUUM PLATE FOR EE | 26075817106WO | GCKC2 | 50 | Ea | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 26250 | 1312500 | 0 | 0 | 50 | 1312500 |  |  | 23 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-006 | 2021-70-9011-00 | 2026-07-15
C&D0726-006-GCKC2 | 2026-07-16 | 020801 | C&D | 1021-60-0075-22 | TOP POST,LH | 26075808007WO | GCKC2 | 15 | Ea | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 577500 | 8662500 | 0 | 0 | 15 | 8662500 |  |  | 23 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-006 | 1021-60-0075-22 | 2026-07-15
C&D0726-006-GCKC2 | 2026-07-16 | 020801 | C&D | 2021-70-1483-03 | Left cover, stackup chill 3-4-6 | 26075940102WO | GCKC2 | 11 | Ea | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 813750 | 8951250 | 0 | 0 | 11 | 8951250 |  |  | 23 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-006 | 2021-70-1483-03 | 2026-07-15
C&D0726-006-GCKC2 | 2026-07-16 | 020801 | C&D | 2021-70-7016-00 | Adapter plate (circuit breaker) | 26075936903WO | GCKC2 | 20 | Ea | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 39375 | 787500 | 0 | 0 | 20 | 787500 |  |  | 23 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-006 | 2021-70-7016-00 | 2026-07-15
C&D0726-006-GCKC2 | 2026-07-16 | 020801 | C&D | 0212-60-0004-03 | COVER, PCB MAIN CPU( 6 SLOT) | 26075927804WO | GCKC2 | 20 | Ea | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 262500 | 5250000 | 0 | 0 | 20 | 5250000 |  |  | 23 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-006 | 0212-60-0004-03 | 2026-07-15
C&D0726-006-GCKC2 | 2026-07-16 | 020801 | C&D | 2021-70-7050-02 | POWER SOCKET PANEL 6X (120V) | 26075826305WO | GCKC2 | 10 | Ea | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 131250 | 1312500 | 0 | 0 | 10 | 1312500 |  |  | 23 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-006 | 2021-70-7050-02 | 2026-07-15
C&D0726-006-GCKC2 | 2026-07-16 | 020801 | C&D | 0132-60-0123-05 | EXHAUST BOX, STACKUP 3 HPO 3-4-6 | 26075949201WO | GCKC2 | 20 | Pcs | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 525000 | 10500000 | 0 | 0 | 20 | 10500000 |  |  | 23 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-006 | 0132-60-0123-05 | 2026-07-15
HRK0726-003-GCKC2 | 2026-07-16 | VPG26-002 | Hariki | HRK-VI-28X20X4.5CM | Vỉ 28x20x4.5 cm | 26077155001WO | GCKC2 | 99 | Pcs | 2026-08-07 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 695000 | 68805000 | 0 | 0 | 99 | 68805000 |  |  | 18 | 10 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 32 | SO-HRK0626-001 | HRK-VI-28X20X4.5CM | 2026-06-08
C&D0726-007-GCKC2 | 2026-07-17 | 020804 | C&D | 2021-70-1466-00 | TUBE ADAPTER STACKUP HPO | 26071158901WO | GCKC2 | 60 | Pcs | 2026-08-14 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 227270 | 13636200 | 0 | 0 | 60 | 13636200 |  |  | 23 | 17 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-007 | 2021-70-1466-00 | 2026-07-16
C&D0726-007-GCKC2 | 2026-07-17 | 020804 | C&D | 11437-02 | DAMPENER, BUTTERFLY 1.35O.D. | 26071194402WO | GCKC2 | 70 | Ea | 2026-08-14 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 22727 | 1590890 | 0 | 0 | 70 | 1590890 |  |  | 23 | 17 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-007 | 11437-02 | 2026-07-16
C&D0726-008-GCKC2 | 2026-07-20 | 020812 | C&D | 0131-60-0114-28 | FRONT COVER, STACKUP OP CENT + 2 CHILL + CCR 4-6 | 26075931801WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-16 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 918750 | 918750 | 0 | 0 | 1 | 918750 |  |  | 22 | 19 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-008 | 0131-60-0114-28 | 2026-07-18
C&D0726-008-GCKC2 | 2026-07-20 | 020812 | C&D | 0131-60-0114-09 | Front cover, stackup 3hpo 3-4-6 | 26079971506WO | GCKC2 | 2 | Ea | 2026-08-16 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 918750 | 1837500 | 0 | 0 | 2 | 1837500 |  |  | 22 | 19 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-008 | 0131-60-0114-09 | 2026-07-18
C&D0726-008-GCKC2 | 2026-07-20 | 020812 | C&D | 2021-70-6002-31 | HEATER CONTROLLER PANEL | 26079942304WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-16 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1443750 | 1443750 | 0 | 0 | 1 | 1443750 |  |  | 22 | 19 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-008 | 2021-70-6002-31 | 2026-07-18
C&D0726-008-GCKC2 | 2026-07-20 | 020812 | C&D | 2021-70-1483-13 | SIDE COVER, STACKUP HPO-CHILL4-6 | 26079956805WO | GCKC2 | 4 | Ea | 2026-08-16 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 918750 | 3675000 | 0 | 0 | 4 | 3675000 |  |  | 22 | 19 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-008 | 2021-70-1483-13 | 2026-07-18
C&D0726-009-GCKC2 | 2026-07-22 | 020803 | C&D | 2021-70-1782-00 | Front cover stackup op-cent 2-4 | 26078789801WO | GCKC2 | 10 | Ea | 2026-08-13 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 525000 | 5250000 | 0 | 0 | 10 | 5250000 |  |  | 18 | 16 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-C&D0726-009 | 2021-70-1782-00 | 2026-07-21
FKSK0726-005-GCKC2 | 2026-07-22 | FSV2077-3001858-NG | FUKUSUKE | FK-09-20-012-V7-06-NG | Yanmar Code 42112-002431 | 26073678801WO | GCKC2 | 6 | Pcs | 2026-08-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 15 | 13 | Lệnh sản xuất bổ sung/ Nội bộ | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-FKSK0726-004 | FK-09-20-012-V7-06-NG | 2026-07-22 | CD022
SSVN0726-001-GCKC2 | 2026-07-22 | SHIOGAI-GCN260721-001 | SHIOGAI | SSVN-FLEXIBLE | FLEXIBLE CONTAINER BASE | 26071648601WO | GCKC2 | 2 | Pcs | 2026-08-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 19900000 | 39800000 | 0 | 0 | 2 | 39800000 |  |  | 20 | 18 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-SSVN0726-001 | SSVN-FLEXIBLE | 2026-07-22
SSVN0726-001-GCKC2 | 2026-07-22 | SHIOGAI-GCN260721-001 | SHIOGAI | SSVN-CHIPHISON | CHI PHÍ SƠN | 26076927002WO | GCKC2 | 2 | Pcs | 2026-08-15 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 3000000 | 6000000 | 0 | 0 | 2 | 6000000 |  |  | 20 | 18 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-SSVN0726-001 | SSVN-CHIPHISON | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-1576-09 | BOTTOM TRAY, LH, CHEMCAB | 26079825701WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1312500 | 1312500 | 0 | 0 | 1 | 1312500 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-1576-09 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-1702-13 | REAR PANEL, RH, CHEMCAB | 26070189303WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 918750 | 918750 | 0 | 0 | 1 | 918750 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-1702-13 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-1576-10 | BOTTOM TRAY, RH, CHEMCAB | 26079816502WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1181250 | 1181250 | 0 | 0 | 1 | 1181250 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-1576-10 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-7123-02 | FRONT DOOR, LH, CHEMCAB | 26070137506WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1575000 | 1575000 | 0 | 0 | 1 | 1575000 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-7123-02 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-1702-14 | REAR PANEL, LH, CHEMCAB | 26070161904WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 918750 | 918750 | 0 | 0 | 1 | 918750 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-1702-14 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-7129-04 | SIDE POST, CHEMCAB | 26070082909WO | GCKC2 | 2 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 577500 | 1155000 | 0 | 0 | 2 | 1155000 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-7129-04 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-7120-05 | SIDE PANEL, CHEMCAB | 26076246105WO | GCKC2 | 2 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1312500 | 2625000 | 0 | 0 | 2 | 2625000 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-7120-05 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-7127-03 | TOP PANEL, CHEMCAB | 26070116108WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1575000 | 1575000 | 0 | 0 | 1 | 1575000 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-7127-03 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 02-100596-04 | TRAY, 10 GAL CANISTER | 26070094510WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1312500 | 1312500 | 0 | 0 | 1 | 1312500 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 02-100596-04 | 2026-07-22
C&D0726-010-GCKC2 | 2026-07-23 | 020816 | C&D | 2021-70-7124-02 | FRONT DOOR, RH, CHEMCAB | 26070128207WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-19 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1575000 | 1575000 | 0 | 0 | 1 | 1575000 |  |  | 22 | 22 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-010 | 2021-70-7124-02 | 2026-07-22
C&D0726-011-GCKC2 | 2026-07-24 | 020825 | C&D | 0273-60-0117-04 | VACUUM SEAL, HPO-CHILL 4-6 | 26072867301WO | GCKC2 | 14 | Ea | 2026-08-21 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 26250 | 367500 | 0 | 0 | 14 | 367500 |  |  | 23 | 24 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-011 | 0273-60-0117-04 | 2026-07-23
HDAMT0726-001-GCKC2 | 2026-07-24 | 23-07-HĐ | HUỲNH ĐỨC | HD-0324 | BAM LAM VIEC QC | 26079112701WO | GCKC2 | 2 | Pcs | 2026-08-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 13 | 13 | Lệnh sản xuất bổ sung/ Nội bộ | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-HDAMT0726-001 | HD-0324 | 2026-07-23
HDAMT0726-001-GCKC2 | 2026-07-24 | 23-07-HĐ | HUỲNH ĐỨC | XEDAYHANG-HD | XEDAYHANG-HD | 26079073602WO | GCKC2 | 2 | Set | 2026-08-10 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 13 | 13 | Lệnh sản xuất bổ sung/ Nội bộ | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 33 | SO-HDAMT0726-001 | XEDAYHANG-HD | 2026-07-23
SAMTEC0726-004-GCKC2 | 2026-07-24 | PO70601 | SAMTEC | ST-03-26-002-V1 | Bàn sản xuất (Production table (B29)) | 26073936001WO | GCKC2 | 9 | Pcs | 2026-08-20 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 5420000 | 48780000 | 0 | 0 | 9 | 48780000 |  |  | 22 | 23 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-SAMTEC0726-004 | ST-03-26-002-V1 | 2026-07-22
C&D0726-012-GCKC2 | 2026-07-27 | 020828 | C&D | 2021-70-7167-09 | PERFORATED COVER | 26076706802WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-21 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 657500 | 657500 | 0 | 0 | 1 | 657500 |  |  | 21 | 24 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-012 | 2021-70-7167-09 | 2026-07-25
C&D0726-012-GCKC2 | 2026-07-27 | 020828 | C&D | 0132-60-0011-03 | QUICK COUPLING BRACKET | 26076396503WO | GCKC2 | 5 | Ea | 2026-08-21 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 52600 | 263000 | 0 | 0 | 5 | 263000 |  |  | 21 | 24 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-012 | 0132-60-0011-03 | 2026-07-25
C&D0726-012-GCKC2 | 2026-07-27 | 020828 | C&D | 0131-60-0114-29 | TRANSFER STATION COVER | 26076718901WO | GCKC2 | 1 | Ea | 2026-08-21 |  |  | Chưa hoàn thành |  | 1052000 | 1052000 | 0 | 0 | 1 | 1052000 |  |  | 21 | 24 | Lệnh sản xuất | Có báo giá - có đơn | [6 empty] | 34 | SO-C&D0726-012 | 0131-60-0114-29 | 2026-07-25
Tổng cộng:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỲNH ĐỨC
Lô 513, đường số 13, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
SỔ THEO DÕI LỆNH SẢN XUẤT - PHIẾU GIAO HÀNG
Từ ngày 01/01/26 đến ngày 28/07/26
Ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . . . .
Người lập
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)